Phần 1: Bảng rà soát các nhận định trong báo cáo cuối Sprint

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | PBI 'Thanh toán bằng ví RikkeiPay' (8 SP) làm dc 75%, chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD (chưa Done). Theo qui tắc nghiệp vụ, PBI chưa Done tính 0 SP, ko được cộng 6 SP vào Velocity |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Số SP còn lại giữ nguyên ở mức 21 SP trong Ngày 1 và Ngày 2 (ko có SP nào xong). Đường nằm ngang là tín hiệu để đội thảo luận tim nguyên nhân tại Daily Scrum. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, ko do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Cuối ngày 10, PBI RikkeiPay (8 SP) chưa Done và PBI mã khuyến mãi (3 SP) chưa làm. Tổng SP thực tế còn lại là 11 SP. Việc sửa từ 11 về 0 la vi phạm quy tắc (ko dc sửa số cho đẹp hay cố cho chạm điểm cuối). |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có '2 SP còn lại'; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Phần 2: Tính lại Velocity đúng của Sprint 4

1. Phép tính Velocity chuẩn:
   Velocity Sprint 4 = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

2. Danh sách các PBI được tính vào Velocity (Đã đạt DoD / Done):
   • Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP (Done)
   • Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP (Done)
   • Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP (Done)
   • Đổi ảnh đại diện: 2 SP (Done)

3. Các PBI KHÔNG được cộng điểm (0 SP):
   • Thanh toán bằng ví RikkeiPay (8 SP): Mới làm 75%, chưa qua Integration Test -> Chưa đạt DoD -> Tính 0 SP. Chuyển lại Product Backlog cho Đức (PO) xếp thứ tự.
   • Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn (3 SP): Chưa làm -> Tính 0 SP